## Identificación
Matriz de Responsabilidades
Versión | 1
Proyecto | APH
Fecha | 2020-05-27
Elaborado por | Erika Vega Valdes
Localización del Documento | https://drive.google.com/drive/folders/1AR8jR70cSeK0F9GJGRaZrPi0m5ZSGoIf?usp=sharing
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Erika Vega Valdes | 2020-05-27
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Erika Vega Valdes | 2020-05-28
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-05-27 | Erika Vega Valdes, Angel Isai Albarrán González, Juan Jesús Delgado López | Formato Inicial

## Cambios
Matriz de Responsabilidades
Versión | 1
Proyecto | APH
Fecha | 2020-05-27
Elaborado por | Erika Vega Valdes
Localización del Documento | https://drive.google.com/drive/folders/1AR8jR70cSeK0F9GJGRaZrPi0m5ZSGoIf?usp=sharing
Documento base
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-05-27 | Erika Vega Valdes, Angel Isai Albarrán González, Juan Jesús Delgado López | Formato inicial

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Gerente del Proyecto | Líder de Proyecto | Documentador | Analista | Diseñador | Programador | Especialista en Base de Datos | Responsable de calidad | Tester | Cliente
Tareas |  | Erika | Erika | Angel Isai | Juan Jesús | Angel Isai | Alfonso | Alfonso | Juan Jesús | Alfonso | Rosa Clementina
1. Planeación
1.1 Acta de Inicio del Proyecto |  | E | A | A/C/I | I | I | I | I | C/A/I | I | I/A
1.2 Minuta de apertura |  | E/A | E | I | I | I | I | I | I | I
1.3 Definición del Ciclo de Vida |  | A | I | R | R | I | I | I | I | I
1.4 Diagrama de Gantt |  | E/A | C | I | I | I | I | I | I | I
1.5 Definición de WBS |  | A/E | I | I | I | I | I | I | I | I
2. Ejecución
2.1 Definición de Requerimientos
2.1.1 Analisis del problema |  | A | I | I | E | I | I | I | I | I
2.1.2 Entrevista de Requerimientos |  | A | I | I | E | I | I | I | I | I
2.1.3 Requerimintos Funcionales |  | A | I | I/A | E | I/C | I | I | I | I
2.1.4 Requerimientos No Funcionales |  | A | I | I/A | E | I/C | I | I | I | I
2.2 Diseño
2.2.1 Diseño de Pantallas |  | A | I | I | I | E | I | I | I | I
2.2.2 Mapa de Navegación |  | A | I | I | I | E | I | I | I | I
2.2.3 Diagrama de Clases |  | A | I | I | I | E | I/C/A | I | I | I
2.2.4 Diagrama E-R |  | A | I | I | I | E | I | I/C/A | I | I
2.2.5 Diagrama Relacional |  | A | I | I | I | E | I | I/C/A | I | I
2.3 Código
2.3.1 Programar Base de Datos |  | A | I | I | I | I | I | A/E | I | I
2.3.2 Programación de módulos |  | A | I | I | I | I/C | A/E | I/C | I | I
2.4 Pruebas
2.4.1 Validación |  | A | I | I | I | I | I/C | I/C | I | E
2.4.2 Pruebas de componentes |  | A | I | I | I | I | I/C | I/C | I | E
2.4.3 Pruebas de Integración de software |  | A | I | I | I | I | I/C | I/C | I | E
2.5 Implementación
2.5.1 Implementación de Software en la empresa |  | A | A | I | I | I | E | I | C/I | I | A/I
3. Cierre
3.1 Acta de Cierre de Proyecto |  | E | A | A/C/I | I | I | I | I | C/A/I | I | I/A
3.2 Informe final de proyecto |  | A | I | I/A/C | I | I | I | I | I/C | I
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado