## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | APH
Fecha | 2020-08-07
Elaborado por | Juan Jesús Delgado López
Localización del Documento | https://github.com/WebRabbit-E/Proyecto-APH
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Erika Vega Valdes | 2020-08-07
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-08-07 | JJDL | Creación del documento

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | APH
Fecha | 2020-08-07
Elaborado por | Juan Jesús Delgado López
Localización del Documento | https://github.com/WebRabbit-E/Proyecto-APH
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-08-07 | JJDL | Creación del documento

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RF_01 | Agregar Usuario | El sistema muestra un formulario con diferentes campos para agregar un nuevo usuario. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | En proceso
RF_02 | Modificar Usuario | El sistema permite modificar los datos de un usuario seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Media | Cumplido |  | Terminado
RF_03 | Eliminar Usuario | El sistema debe de ser fácil en la navegación de todos sus componentes. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cancelado
RF_04 | Listar Usuarios | El sistema muestra una tabla con los usuarios registrados en la base de datos. | Administrador | Si |  | Si | Media | Cumplido |  | Cumplido
RF_05 | Login | El sistema muestra un formulario para ingresar sus datos de identificación y entrar al sistema. | Administrador | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_06 | Logout | El sistema permite al administrador salir del panel de administrador. | Administrador | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_07 | Generar Reportes | El sistema genera reportes de las cuentas. | Administrador | Si |  | Si | Alta | En proceso
RNF_01 | Borrado de reserva | Borra una reservacion con los permisos de usuario adecuado. | Administrador | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_02 | Tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta en la que muetra un resultado la aplicación. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_03 | Usabilidad | Sistema facil de usar para los usuarios experimentarios. | Administrador | Si |  | Si | Media | En proceso
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.