## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | APH
Fecha | 2020-08-07
Elaborado por | Juan Jesús Delgado López
Localización del Documento | https://github.com/WebRabbit-E/Proyecto-APH
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Erika Vega Valdes | 2020-08-07
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-08-07 | JJDL | Creación del documento
2 | 2020-08-10 | AIAG | Se agregaron los requerimientos faltantes

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | APH
Fecha | 2020-08-07
Elaborado por | Juan Jesús Delgado López
Localización del Documento | https://github.com/WebRabbit-E/Proyecto-APH
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-08-07 | JJDL | Creación del documento
1 | 2020-08-10 | AIAG | Se agregaron los requerimientos faltantes

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RF_01 | Agregar Usuario | El sistema muestra un formulario con diferentes campos para agregar un nuevo usuario. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | En proceso
RF_02 | Modificar Usuario | El sistema permite modificar los datos de un usuario seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Terminado
RF_03 | Eliminar Usuario | El sistema permite dar de baja un registro del usuario seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cancelado
RF_04 | Listar Usuarios | El sistema muestra una tabla con los usuarios registrados en la base de datos. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cumplido
RF_05 | Login | El sistema muestra un formulario para ingresar sus datos de identificación y entrar al sistema. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_06 | Logout | El sistema permite al administrador salir del panel de administrador. | Administrador | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_07 | Generar Reportes | El sistema genera reportes de las cuentas. | Administrador | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_08 | Agregar Cuarto | El sistema muestra un formulario con diferentes campos para agregar un nuevo cuarto. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_09 | Modificar Cuarto | El sistema permite modificar los datos de un cuarto seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_10 | Eliminar Cuarto | El sistema permite dar de baja un registro del cuarto seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_11 | Listar Cuartos | El sistema muestra una tabla con los cuartos registrados en la base de datos. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_12 | Agregar Reservación | El sistema muestra un formulario con diferentes campos para agregar una nueva reservación. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_13 | Modificar Reservación | El sistema permite modificar los datos de una reservación seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_14 | Eliminar Reservación | El sistema permite dar de baja un registro de la reservación seleccionada. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_15 | Listar Reservaciónes | El sistema muestra una tabla con las reservaciones registradas en la base de datos. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_16 | Agregar Servicio | El sistema muestra un formulario con diferentes campos para agregar un nuevo servicio. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_17 | Modificar Servicio | El sistema permite modificar los datos de un servicio seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_18 | Eliminar Servicio | El sistema permite dar de baja un registro del servicio seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_19 | Listar Servicios | El sistema muestra una tabla con los servicios registrados en la base de datos. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_20 | Agregar Faq | El sistema muestra un formulario con diferentes campos para agregar una nueva pregunta frecuente. | Administrador | Si |  | Si | Media | Cumplido
RF_21 | Modificar Faq | El sistema permite modificar los datos de una pregunta frecuente seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Media | Cumplido
RF_22 | Eliminar Faq | El sistema permite dar de baja un registro de la pregunta frecuente seleccionada. | Administrador | Si |  | Si | Media | Cumplido
RF_23 | Listar Faq | El sistema muestra una tabla con las preguntas frecuentes registradas en la base de datos. | Administrador | Si |  | Si | Media | Cumplido
RF_24 | Agregar Evento | El sistema muestra un formulario con diferentes campos para agregar un nuevo evento. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_25 | Modificar Evento | El sistema permite modificar los datos de un evento seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_26 | Eliminar Evento | El sistema permite dar de baja un registro del evento seleccionado. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_27 | Listar Eventos | El sistema muestra una tabla con los eventos registrados en la base de datos. | Administrador | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_01 | Diseño | El sistema tiene los colores y logotipos de la organización | Administrador | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_02 | Tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta en la que muetra un resultado la aplicación. | Sistema | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_03 | Usabilidad | Sistema facil de usar para los usuarios experimentarios. | Sistema | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_04 | Disponibilidad | El sistema estara disponible las 24 horas del de día durante los 365 días del año. | Sistema | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_05 | Seguridad | Solo el administrador puede cambiar, agregar o eliminar un usuario. | Administrador | Si |  | Si | Alta | En proceso
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.

## Hoja1
RNF_01 | Borrado de reserva | Borra una reservacion con los permisos de usuario adecuado. | Administrador | Si | Si | Media | En proceso
RNF_02 | Tiempo de respuesta | Tiempo de respuesta en la que muetra un resultado la aplicación. | Administrador | Si | Si | Alta | Cumplido
RNF_03 | Usabilidad | Sistema facil de usar para los usuarios experimentarios. | Administrador | Si | Si | Media | En proceso