## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | APH
Fecha | 2020-06-14
Elaborado por | Erika Vega Valdes
Localización del Documento | https://github.com/WebRabbit-E/Proyecto-APH
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Erika Vega Valdes | 2020-06-14
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Erika Vega Valdes | 2020-06-15
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-06-14 | Erika Vega Valdes, Angel Isai Albarrán González, Alfonso Mondragón Montes, Juan Jesús Delgado López, Eber Emanuel Hernández Martínez | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: APH | Fecha de informe: | 2020-06-14 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_081 | Poco tiempo de comunicación con el cliente | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Juan Jesús Delgado Lopéz | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Juan Jesús Delgado Lopéz |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si se tiene poco tiempo de comunicación con el cliente |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se retrasaría la entrega de los requesitos y se alentaría el proceso |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Durante el tiempo que se solicito para dialogar con el cliente, pueda ser que no se encuentre y es por eso que se podría retrasar el proceso ya que no se conseguiría los resultados establecidos en el tiempo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
Juan Jesús Delgado Lopéz | 1 | Solicitar nuevamente una cita con el cliente. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ver | 18
[5 empty] | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_082 | Insistencia del cliente en cuanto a la planificación | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si el cliente insiste en las decisiones técnicas |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se alarga la planificación |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Durante el desarrollo del proyecto en ocasiones el cliente solicita o insiste en las decisiones para alargar la planificación, con lo cual podría retrasar o alargar el proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Hablar con el cliente para llegar a un acuerdo. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_083 | Lento proceso para el desarrollo | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si el cliente intenta controlar el proceso de desarrollo |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces se alenta el proceso |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | En ocasionel el cliente se involucra de más en el desarrollo del proyecto, lo cual puede retrasar el desarrollo del mismo y alargando el plazo de entrega. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Hablar con el cliente para llegar a un acuerdo. | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_084 | Trabajo de diseño extra por entrega de componentes inadecuados | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 10 | Ver | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El cliente suministra componentes inadecuados |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces se extiende el desarrollo y se trabaja extra |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | En ocasiones el cliente puede no entender lo que le solicitemos con lo cual puede hacer entrega de componentes inadecuados y con ello darnos trabajo extra. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Comunicarle los cambios a realizar al cliente para que esté conciente. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_085 | Trabajo extra por poca calidad en los componentes suministrados | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | G | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El cliente suministra componentes de poca calidad |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces se extiende el desarrollo y se trabaja extra |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El cliente puede hacer entrega de componentes de poca calidad, lo cual provoca carga extra de trabajo para los desarrolladores. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Comunicarle los cambios a realizar al cliente para que esté conciente. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_086 | Inconvenientes con las herramientas de soporte impuestos por el cliente | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | G | Prioridad: | 4 | Ver | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces se reduce la productividad |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El ocasiones el cliente tiene herramientas de soporte que no son compatibles, por lo que podría generar retrasos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Comunicar al cliente que las herramientas puestas a disposición no son incompatibles y poder llegar a una solución. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_087 | Cliente no satisfecho | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente no acepta el software entregado |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se cancelaría el proyecto y no se entrega al cliente |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El algunos casos puede ser que el cliente no acepte el proyecto por razones desconocidas, lo cual trairía grandes problemas para el equipo de desarrollo ya que sería una perdida de tiempo y recursos. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Hacer firmar al cliente el contarto en el inicio del proyecto. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_088 | Cliente con expectativas altas | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | R | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente piensa en un tiempo de desarrollo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces pérdida de clientes |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | En muchos casos usualmente el cliente tiene una expectiva muy alta acerca del equipo de desarrollo alta con lo cual pueda ser que se lleve buenas experiencias o malas dependiendo del equipo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Hablar con el cliente para llegar a una solución. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_089 | No suministrar componentes en tiempo establecido | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El personal no suministra los componentes |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se tendría un retraso en el desarrollo del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los miembros del equipo en ocasiones no entregan los componentes establecido en tiempo lo cual hace que se retrase la entrega del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Establecer sanciones en caso de incumplimiento. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_090 | Tiempo extra para mejorar la calidad | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | G | Prioridad: | 5 | Ocultar | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el personal proporciona material de calidad baja |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se tendria que volver a realizar el trabajo atrasando la entrega del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los miembros del equipo en ocasiones entregan el material solicitado con una calidad inaceptable, lo cual proboca retrasos en el proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Adaptación en la medida de lo posible. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_091 | Fallas con los proveedores | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 12 | Ocultar | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si los proveedores no se involucran en el proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se perdería el nivel de rendimiento para el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los proveedores en ocasiones no se integran al proyecto lo cual puede hacer que el proyecto se retrase o no se realicen las actividades en tiempo y forma. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Hablar para llegar a un acuerdo. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_092 | Requisitos adaptados que cambian | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | G | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Juan Jesús Delgado López | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Juan Jesús Delgado López |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si los requeriemiento se cambian |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se tendrían constantes problemas por el cambio de requisitos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Si se cambian los requisitos es necesario contemplar que se tiene una perdida en cuanto a tiempo ya que es necesario actualizar todo para lograr un proyecto de calidad. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Juan Jesús Delgado Lopéz | 1 | Resolver los problemas que provocan constantes cambios ya que se afecta el desarrollo del proyecto. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_093 | Definición incorrecta de requisitos | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 4 | Ocultar | 2
Originado: | Juan Jesús Delgado López | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Juan Jesús Delgado López |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se definen los requisitos mal |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se atrasaría el proyecto en cuanto al plazo de entrega |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Si desde un principio los requisitos no se entregan de forma correcta después trae concecuencias en cuanto a tiempo de entrega. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Juan Jesús Delgado Lopéz | 1 | Los requisitos deben estar correctamente establecidos desde la etapa de planeación. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_094 | Se añaden requisitos extra | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 5 | Ocultar | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se añaden requisitos extra |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el plazo para desarrollar se atrasaría |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | En ocasiones se puede solicitar añadir requisitos extra locual significa más trabajo para el equipo de desarrollo además de retrasar el plazo de entrega. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Aplicarlos de ser posible de otra menara descartarlos. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_095 | Consumo de tiempo por partes del proyecto no especificado | categoria: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | R | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si no se definen las partes del proyecto desde el principio |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se requiere de más consumo de tiempo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | En ocasiones algunas partes del proyecto no se han especificado por alguna razón es por eso que el hacerlo aumenta el consumo de tiempo para correguir. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Todas las partes del proyecto deben ser correctamente plasmadas en el diagrama de Gantt. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_096 | Módulos propensos a errores | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | Angel Isai Albarrán González | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Angel Isai Albarrán González |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se tienen modulos propensos a errores |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se necesita de más tiempo para corregir |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Si no se codifícan de manera correcta los modulos estos en un futuro aumenta el nivel de eror y con ello se necesitaría más tiempo para corregir. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Angel Isai Albarrán Gonzále | 1 | Adaptación en la medida de lo posible. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_097 | Calidad no aceptable requiere trabajo extra | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 11 | Ocultar | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si la calidad no es la aceptable |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se necesita de trabajo extra para modificar y realizarlo de manera correcta |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Si se codifíca sin un margen de calidad aceptable, se necesitaría más tiempo para lograr alcanzar el nivel de calidad y con ello se habla de más trabajo para los desarrolladores. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Erika Vega Valdes | 1 | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rápida y eficiente para alargar la fecha de finalización establecida lo menor posible. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_098 | Funciones de software erróneas requieren tiempo extra | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 7 | Ocultar | 2
Originado: | Eber Emanuel Hernández Martínez | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | Eber Emanuel Hernández Martínez |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se codifican las funciones del software de manera errónea |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se requiere de tiempo extra para modificarlas |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Si los miembros del equipo codifícan las funciones del software de manera incorrecta, se tendría que trabajar tiempo extra para corregir. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Eber Emanuel Hernández Martínez | 1 | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rapida y eficiente para alargar la fecha de finalización establecida lo menor posible. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_099 | Funciones software innecesarias alarga la planificación | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | Alfonso Mondragón Montes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | Alfonso Mondragón Montes |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se realizan funciones innecesarias en el software |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se alarga la planificación |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Si los miembros del equipo realizan funciones de software que no fueron solicitadas esto aumenta y alarga el plazo de entrega y de planificación. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Alfonso Mondragón Montes | 1 | No se pueden realizar funciones innesesarias que modifiquen las fechas de entrega establecidas. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_100 | Tiempo extra para alcanzar el ámbito del producto | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-13 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar | 2
Originado: | Erika Vega Valdes | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | Erika Vega Valdes |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-14 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-14 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se quiere alcanzar el ambito del producto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se necesita tiempo extra |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Si los miembros del equipo quieren legar a un ambito del producto aceptable se necesita tiempo extra para verificar cualquier anomalia o error. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Erika Vega Valdes | 1 | Adatación en la medida de lo posible. | 2020-06-14 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: APH | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2020-06-14
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 3 | 3 | 0 | 3
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 12 | 12 | 0 | 12
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 5 | 5 | 0 | 5
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 20 | 20 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_081 | 1 | N | Poco tiempo de comunicación con el cliente | Juan Jesús Delgado Lopéz | R | <1 mes | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_082 | 2 | N | Insistencia del cliente en cuanto a la planificación | Erika Vega Valdes | Y | <1 mes | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_083 | 1 | N | Lento proceso para el desarrollo | Erika Vega Valdes | G | <1 mes | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_084 | 10 | N | Trabajo de diseño extra por entrega de componentes inadecuados | Erika Vega Valdes | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_085 | 3 | N | Trabajo extra por poca calidad en los componentes suministrados | Erika Vega Valdes | G | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_086 | 4 | N | Inconvenientes con las herramientas de soporte impuestos por el cliente | Erika Vega Valdes | G | <1 mes | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_087 | 1 | N | Cliente no satisfecho | Erika Vega Valdes | Y | > 3 meses | Aceptar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_088 | 3 | N | Cliente con expectativas altas | Erika Vega Valdes | R | > 3 meses | Aceptar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_089 | 3 | N | No suministrar componentes en tiempo establecido | Erika Vega Valdes | Y | <1 mes | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_090 | 5 | N | Tiempo extra para mejorar la calidad | Erika Vega Valdes | G | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_091 | 12 | N | Fallas con los proveedores | Erika Vega Valdes | Y | <1 mes | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_092 | 2 | N | Requisitos adaptados que cambian | Juan Jesús Delgado López | G | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_093 | 4 | N | Definición incorrecta de requisitos | Juan Jesús Delgado López | Y | <1 mes | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_094 | 5 | N | Se añaden requisitos extra | Erika Vega Valdes | Y | <1 mes | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_095 | 2 | N | Consumo de tiempo por partes del proyecto no especificado | Erika Vega Valdes | R | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_096 | 6 | N | Módulos propensos a errores | Angel Isai Albarrán González | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_097 | 11 | N | Calidad no aceptable requiere trabajo extra | Erika Vega Valdes | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_098 | 7 | N | Funciones de software erróneas requieren tiempo extra | Eber Emanuel Hernández Martínez | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_099 | 8 | N | Funciones software innecesarias alarga la planificación | Alfonso Mondragón Montes | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
RG_100 | 9 | N | Tiempo extra para alcanzar el ámbito del producto | Erika Vega Valdes | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-13 | 2020-06-14
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
1
6
3
0
1
0
1
2
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 3 | 0 | 0 | 1
| Y | 12 | 0 | 0 | 1 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 5 | 0 | 0 | 0 | RInvestigar
| Total | 20 | 0 | 0 | 2 | YInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
GInvestigar
YAceptar
RAceptar
YInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alta - Alta | R | 7
R | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | Alta - Media | Y | 8
Y | 12 | 12 | 0 | 12 |  |  |  | L | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 5 | 5 | 0 | 5 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 20 | 20 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_081 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_082 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_083 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_084 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_085 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_086 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_087 | Y-N | Y-M | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_088 | R-N | R-M | R-Aceptar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_089 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_090 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_091 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_092 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_093 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_094 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_095 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
RG_096 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_097 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
RG_098 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_099 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
RG_100 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja