## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | APH
Fecha | 2020-06-13
Elaborado por | Erika Vega Valdes
Localización del Documento | https://github.com/WebRabbit-E/Proyecto-APH
Documento base
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Erika Vega Valdes | 2020-06-13
Erika Vega Valdes | 2020-06-19
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Erika Vega Valdes | 2020-06-14
Erika Vega Valdes | 2020-07-02
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-06-13 | Erika Vega Valdes, Angel Isai Albarrán González, Alfonso Mondragón Montes, Juan Jesús Delgado López, Eber Emanuel Hernández Martínez | Recién creado
1.1 | 2020-06-19 | Erika Vega Valdes | Actualización del documento

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Plan/Calendario | Calendario optimista, "mejor de los casos," más que realista, " caso esperado”
RG_002 | Recursos | Error al calcular el presupuesto
RG_003 | Recursos | Recursos disponibles insuficientes | Terminado
RG_004 | Personal | Rotacion de personal | En Revisión
RG_005 | Recursos | Recursos de software insuficientes
RG_006 | Recursos | Recursos de hardware insuficientes
RG_007 | Planeacion | Modificación de requerimientos
RG_008 | Plan/Calendario | Retraso en las especificaciones
RG_009 | Planeacion | Subestimación del tamaño del proyecto
RG_010 | Externo | Cambio de tecnologías
RG_011 | Externo | Actualización de software que modifica el trabajo ya realizado
RG_012 | Externo | Competencia del producto
RG_013 | Planeacion | Diseño de frontend inadecuado
RG_014 | Planeacion | Diseño de backend inadecuado
RG_015 | Planeacion | Mayor número de usuarios de los previstos
RG_016 | Plan/Calendario | Fecha límite ajustada
RG_017 | Personal | Personal inexperto
RG_018 | Tecnico | Rendimiento del hosting inapropiada
RG_019 | Tecnico | Rendimiento del hardware para desarrollo inapropiado
RG_020 | Tecnico | Rendimeinto del hardware del usuario inapropiado
RG_021 | Planeacion | Omisión de actividades inportantes
RG_022 | Personal | Falta de conocimiento de las metodologías para realizar el proyecto
RG_023 | Planeacion | Propietario o patrocinador del sistema no esta involucrado al 100%
RG_024 | Desarrollo | Poca retroalimentación del usuario final
RG_025 | Recursos | Instalaciones de desarrollo no disponibles.
RG_026 | Recursos | Falta de disponibilidad de herramientas
RG_027 | Personal | Falta de conocimiento de herramientas.
RG_028 | Recursos | Falta de disponibilidad de recursos de hardware
RG_029 | Planeacion | Mala elección de herramientas.
RG_030 | Desarrollo | Usuarios finales que insisten en nuevos requerimientos a lo largo de todo el proyecto.
RG_031 | Desarrollo | Insatisfaccion del cliente
RG_032 | Desarrollo | La disponibilidad de los usuarios finales clave es poca
RG_033 | Desarrollo | El cliente insiste en involucrarse en decisiones técnicas.
RG_034 | Desarrollo | El cliente quiere interfases para las cuales no hay herramientas.
RG_035 | Implementacion | El cliente no acepta el proyecto como terminado hasta que no estén todos sus requerimientos por muy complicados que estos sean
RG_036 | Planeacion | Los requerimientos son mal definidos debido a la falta de un buen líder de proyecto.
RG_037 | Planeacion | Los requerimientos son mal definidos debido a hacer reuniones sin usuarios clave
RG_038 | Planeacion | Los usuarios finales no saben explicar qué es lo que realmente requieren (y el líder no sabe como preguntárselos)
RG_039 | Desarrollo | Mala calidad del software
RG_040 | Desarrollo | Cambio de plataforma sobre la que se correrá el software
RG_041 | Planeacion | El software requiere interactuar con alguna nueva herramienta
RG_042 | Personal | Desarrolladores con problemas de motivación.
RG_043 | Personal | Desarrolladores con problemas personales
RG_044 | Personal | Líder del equipo con problemas personales
RG_045 | Personal | Desarrolladores “siempre ocupados”.
RG_046 | Personal | No hay suficiente gente para el tamaño del proyecto.
RG_047 | Personal | Conflictos entre miembros de equipo.
RG_048 | Desarrollo | Conflictos con el cliente
RG_049 | Personal | Falta de capacidad de autoestudio.
RG_050 | Personal | El equipo de desarrollo acostumbra trabajar en forma ineficiente.
RG_051 | Desarrollo | Falta de capacidad para reflejar requerimientos en un prototipo.
RG_052 | Desarrollo | Estándares confusos en las interfaces (generados por el usuario o por el desarrollador)
RG_053 | Planeacion | Las definiciones de la planificación, de los recursos y del producto han sido impuestas por el cliente o un directivo superior, y no están equilibradas.
RG_054 | Planeacion | La planificación se ha basado en la utilización de personas especificas de un equipo, pero estas personas no están disponibles
RG_055 | Planeacion | El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos función, módulos, etc.).
RG_056 | Planeacion | La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto
RG_057 | Desarrollo | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad
RG_058 | Plan/Calendario | La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles
RG_059 | Desarrollo | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes
RG_060 | Planeacion | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación
RG_061 | Gestion | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores
RG_062 | Gestion | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso
RG_063 | Gestion | Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo.
RG_064 | Gestion | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación
RG_065 | Gestion | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad.
RG_066 | Gestion | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado.
RG_067 | Personal | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo
RG_068 | Planeacion | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.)
RG_069 | Planeacion | La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo deseada.
RG_070 | Planeacion | Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente.
RG_071 | Gestion | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas.
RG_072 | Recursos | Los espacios no están disponibles en el momento necesario
RG_073 | Recursos | Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.).
RG_074 | Recursos | Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen.
RG_075 | Recursos | Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado.
RG_076 | Recursos | Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus características técnicas, y no proporcionan las prestaciones previstas.
RG_077 | Planeacion | La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de lo esperado.
RG_078 | Desarrollo | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria
RG_079 | Planeacion | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto.
RG_080 | Cliente | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado.
RG_081 | Cliente | Poco tiempo de comunicación con el cliente. Si se presentan problemas o complicaciones para comunicarse con el cliente, se verá afectado el tiempo para reunir los requisitos para el proyecto, generando un retraso en el tiempo de 6% en el total del tiempo que se tenía previsto.
RG_082 | Cliente | El cliente insiste en las decisiones técnicas que alargan la planificación.
RG_083 | Cliente | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado
RG_084 | Cliente | Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto que se está desarrollando, por lo que se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e integración
RG_085 | Cliente | Los componentes suministrados por el cliente tienen poca calidad, por lo que tienen que hacerse trabajos extra de comprobación, diseño e integración.
RG_086 | Cliente | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad
RG_087 | Cliente | Cliente no satisfecho. Si el cliente no acepta el proyecto, se verá afectado todos los elementos del proyecto, generando una pérdida total de tiempo en el desarrollo del proyecto ocasionando realizar de nuevo el proyecto.
RG_088 | Cliente | Cliente con expectativas altas. Si el cliente tiene expectativas altas en cuestión del desarrollo del proyecto, se verá afectado el costo del proyecto, generando un sobrecosto del 30% del presupuesto total de proyecto.
RG_089 | Personal | El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido.
RG_090 | Personal | El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad.
RG_091 | Personal | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita.
RG_092 | Desarrollo | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando.
RG_093 | Definicion | Definición incorrecta de requisitos. Si se hace mal la definición de los requisitos del proyecto, se verá afectado el funcionamiento del software, generando una pérdida de calidad de hasta 40% del proyecto.
RG_094 | Planeacion | Se añaden requisitos extra.
RG_095 | Planeacion | Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado.
RG_096 | Proyecto | Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación.
RG_097 | Proyecto | Calidad no aceptable requiere trabajo extra. Si la calidad del proyecto no es aceptada, se verá afectado el costo del proyecto, generando una pérdida de dinero del hasta 30% del costo total del proyecto.
RG_098 | Proyecto | El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas
RG_099 | Proyecto | El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación
RG_100 | Proyecto | Alcanzar el ámbito del producto o las restricciones de velocidad requiere más tiempo del esperado, incluyendo el tiempo para volver a diseñar e implementar.
RG_101 | Proyecto | Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación
RG_102 | Proyecto | Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos
RG_103 | Proyecto | El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos.
RG_104 | Proyecto | El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del esperado.
RG_105 | Proyecto | Depender de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga la planificación
RG_106 | Externo | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada.
RG_107 | Externo | El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada.
RG_108 | Personal | La contratación tarda más de lo esperado
RG_109 | Personal | Las tareas preliminares (por ejemplo, formación, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo.
RG_110 | Personal | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones.
RG_111 | Personal | Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado.
RG_112 | Personal | La falta de motivación y de moral reduce la productividad.
RG_113 | Personal | La falta de la especialización necesaria aumenta los defectos y la necesidad de repetir el trabajo
RG_114 | Personal | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con herramientas o entornos nuevos.
RG_115 | Personal | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con hardware nuevo.
RG_116 | Personal | El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguajede programación nuevo.
RG_117 | Personal | El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización.
RG_118 | Personal | Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización.
RG_119 | Personal | La incorporación de nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existentes
RG_120 | Personal | Los miembros del equipo no trabajan bien juntos
RG_121 | Personal | Los conflictos entre los miembros del equipo conducen a problemas en la comunicación y en el diseño, errores en la interfaz y tener que repetir algunos trabajos.
RG_122 | Personal | Un miembro del personal se enferma por el estrés
RG_123 | Personal | Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo negativamente en la motivación del resto del equipo
RG_124 | Personal | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles.
RG_125 | Personal | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo.
RG_126 | Personal | Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran.
RG_127 | Personal | Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo.
RG_128 | Personal | No hay suficiente personal disponible para el proyecto
RG_129 | Personal | Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades.
RG_130 | Personal | El personal trabaja más lento de lo esperado
RG_131 | Desarrollo | El sabotaje por parte de la dirección del proyecto deriva en una planificación ineficiente e inefectiva.
RG_132 | Desarrollo | El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos
RG_133 | Planeacion | Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar.
RG_134 | Planeacion | Un diseño demasiado complejo exige tener en cuenta complicaciones innecesarias e improductivas en la implementación.
RG_135 | Planeacion | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar.
RG_136 | Planeacion | La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la metodología
RG_137 | Implementacion | El producto está implementado en un lenguaje de bajo nivel (por ejemplo, ensamblador) y la productividad es menor de la esperada
RG_138 | Planeacion | No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados: el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada
RG_139 | Desarrollo | Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos.
RG_140 | Planeacion | Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad
RG_141 | Desarrollo | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos
RG_142 | Proceso | La burocracia produce un progreso más lento del esperado.
RG_143 | Proceso | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado
RG_144 | Proceso | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo.
RG_145 | Proceso | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde
RG_146 | Proceso | La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. Un consumo de tiempo innecesario
RG_147 | Proceso | El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario.
RG_148 | Proceso | La creación de informes de estado a nivel de directiva lleva más tiempo al desarrollador de lo esperado
RG_149 | Proceso | La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto.
RG_150 | Proceso | La gestión de riesgos del proyecto software consume más tiempo del esperado
RG_151 | Externo | Las condiciones climaticas afectan el funcionamiento del hardware
RG_152 | Externo | Las condiciones climaticas afectan el funcionamiento del software
RG_153 | Cliente | Las condiciones climaticas afectan el funcionamiento del hardware del cliente
RG_154 | Cliente | Las condiciones climaticas afectan el funcionamiento del software
RG_155 | Proyecto | El proyecto tiene problemas debido a reclamos por copyright
RG_156 | Externo | Una persona externa ha realizado cambios en el proyecto
RG_157 | Proyecto | Se ha perdido parte del avance del proyecto
RG_158 | Proyecto | Se han realizado cambios al proyecto sin aprobacion
RG_159 | Proyecto | El proyecto ha sido borrado por error
RG_160 | Personal | Falta de organización del equipo de desarrollo
RG_161 | Personal | A un miembro del personal le dio Covid-19

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_081 | Mitigación | Insistir para obtener la información necesaria y no se perjudique el desarrollo del proyecto
MMC_082 | Mitigación | Hablar para llegar a un acuerdo que no alargue la planificación
MMC_083 | Mitigación | Hablar para llegar a un acuerdo que no alargue la planificación | Terminado
MMC_084 | Mitigación | Comunicarle los cambios a realizar al cliente para que esté sea consiente | En Revisión
MMC_085 | Mitigación | Comunicarle los cambios a realizar al cliente para que este sea consiente
MMC_086 | Mitigación | Comunicar al cliente que las herramientas puestas a disposición no son incompatibles y poder llegar a una solución
MMC_087 | Contingencia | Hacer firmar al cliente el contarto en el inicio del proyecto
MMC_088 | Mitigación | Hablar con el cliente para llegar a una solución
MMC_089 | Contingencia | Establecer sanciones en caso de incumplimiento
MMC_090 | Mitigación | Adaptación en la medida de lo posible
MMC_091 | Mitigación | Hablar para llegar a un acuerdo
MMC_092 | Mitigación | Resolver los problemas que provocan constantes cambios ya que se afecta el desarrollo del proyecto
MMC_093 | Contingencia | Los requisitos deben estar correctamente establecidos desde la etapa de planeación
MMC_094 | Mitigación | Aplicarlos de ser posible de otra menara descartarlos
MMC_095 | Contingencia | Todas las partes del proyecto deben ser correctamente plasmadas en el diagrama de Gantt
MMC_096 | Mitigación | Adaptación en la medida de lo posible
MMC_097 | Mitigación | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rápida y eficiente para alargar la fecha de finalización establecida lo menor posible
MMC_098 | Mitigación | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rapida y eficiente para alargar la fecha de finalización establecida lo menor posible
MMC_099 | Contingencia | No se pueden realizar funciones innesesarias que modifiquen las fechas de entrega establecidas
MMC_100 | Mitigación | Adatación en la medida de lo posible
MMC_101 | Mitigación | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rapida y eficiente para alargar la fecha de finalización establecida lo menor posible
MMC_102 | Mitigación | La comprobación, diseño e implementación deber ser relizada de manera rapida y eficiente para alargar la fecha de finalización establecida lo menor posible
MMC_103 | Contingencia | Realizar un análisis previo para conocer el software y saber si es posible trabajar con el
MMC_104 | Mitigación | Hacer saber la situación al cliente para llegar a una solución
MMC_105 | Contingencia | Tratar de no depender de una tecnología en desarrollo y en su lugar hacer uso de tecnologías completas
MMC_106 | Mitigación | Adatación en la medida de lo posible
MMC_107 | Mitigación | Adatación en la medida de lo posible
MMC_108 | Contingencia | Realizar las contrataciones necesarias antes del inicio del proyecto
MMC_109 | Mitigación | Hacer saber la situación al cliente para llegar a una solución
MMC_110 | Contingencia | Aplicar un plan de comunicación entre las dos partes
MMC_111 | Mitigación | Aplicar medidas de motivación para los integrantes del equipo
MMC_112 | Mitigación | Aplicar sanciones si no se esta trabajando de manera adecuada
MMC_113 | Contingencia | Aplicar herramientas de motivación
MMC_114 | Contingencia | Hacer saber la situación al cliente previo al inicio del proyecto
MMC_115 | Contingencia | Hacer saber la situación al cliente previo al inicio del proyecto
MMC_116 | Contingencia | Hacer saber la situación al cliente previo al inicio del proyecto
MMC_117 | Mitigación | Tratar de contratar personal nuevo para perjudicar el proyecto lo menos posible
MMC_118 | Mitigación | Tratar de contratar personal nuevo para perjudicar el proyecto lo menos posible
MMC_119 | Mitigación | Tomar las medidas necesarias para una rápida adatación
MMC_120 | Mitigación | Buscar el problema y dar solución al mismo

## Matriz-probabilidad-impacto
Matris de Probabilidad e Impacto
Amenazas (RG_081)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9 |  |  |  |  | 0.72
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_082)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5 |  |  |  | 0.2
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_083)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  | 0.06
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_084)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5 |  |  |  | 0.2
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_085)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  | 0.06
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_086)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  | 0.06
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_087)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  |  |  | 0.24
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_088)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5 |  |  |  |  | 0.4
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_089)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5 |  |  |  | 0.2
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_090)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  | 0.06
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_091)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  |  |  | 0.24
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_092)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  | 0.06
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_093)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  |  | 0.12
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_094)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5 |  |  |  | 0.2
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_095)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7 |  |  |  | 0.28
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_096)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5 |  |  |  | 0.2
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_097)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  |  | 0.12
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_098)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5 |  |  |  | 0.2
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_099)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5 |  |  | 0.1
| Bajo | 0.3
| Muy Bajo | 0.1
Amenazas (RG_100)
|  | Impacto | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
| Probabilidad |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
| Muy alto | 0.9
| Alto | 0.7
| Medio | 0.5
| Bajo | 0.3 |  |  |  | 0.12
| Muy Bajo | 0.1